## Sheet1
总部部门2024年重点工作计划（园区服务中心）
说明：各部门重点工作计划，除法审部的审计部分、保密管理部、党委宣传部、纪委办的工作计划单独提交外，其余部门计划都全部展现在本部门本表中。
序号 | 部门 | 类别划分 | 业务领域 | 工作事项 | 事项描述（含目标） | 进度要求 | 分管领导 | 部门牵头 领导（含正副职） | 责任人 | 协作单位
1 | 园区服务中心 | 风险防控 | 安全环保 | 安全生产和环境保护 | 修订完善安全生产管理制度 | 2024-06-30 | 范付忠 | 张铁钟 | 杨华
2 | 园区服务中心 | 风险防控 | 安全环保 | 安全生产和环境保护 | 全年确保实现死亡事故为0、重伤事故为0、火灾事故为0，轻伤率≤1‰，隐患整改率达98%以上，职业病及职业中毒事故为0，环境污染事故为0 | 全年 | 范付忠 | 张铁钟 | 杨华 | 总部各单位 各产业公司
3 | 园区服务中心 | 风险防控 | 安全环保 | 安全生产和环境保护 | 推动2家生产性产业公司安全生产标准化建设；推动2家产业公司开展企业环境绩效评级创B工作 | 全年 | 范付忠 | 张铁钟 | 杨华
4 | 园区服务中心 | 风险防控 | 安全环保 | 安全生产和环境保护 | 定期（每季度）和不定期开展安全生产和环境保护检查，限期整改率98%以上 | 全年 | 范付忠 | 张铁钟 | 杨华
5 | 园区服务中心 | 风险防控 | 安全环保 | 安全生产和环境保护 | 开展安全生产培训及应急演练 | 全年 | 范付忠 | 张铁钟 | 杨华
6 | 园区服务中心 | 风险防控 | 公共管理 | 治安综合治理 | 在绵产业公司签订《治安综合治理和平安创建目标责任书》，制定治安综合治理和平安创建考核评分细则严格目标考核 | 2024-02-28 | 范付忠 | 彭波 | 李蕉见
7 | 园区服务中心 | 风险防控 | 公共管理 | 治安综合治理 | 完成园区安防系统改造升级 | 全年 | 范付忠 | 彭波 | 李蕉见
8 | 园区服务中心 | 风险防控 | 公共管理 | 治安综合治理 | 修订完善安全保卫管理制度 | 2024-06-30 | 范付忠 | 彭波 | 李蕉见
9 | 园区服务中心 | 风险防控 | 公共管理 | 信访工作 | 健全信访工作台账，建立重点信访人员、信访事项工作档案 | 全年 | 范付忠 | 黎林 | 周渊 | 总部各单位 各产业公司
10 | 园区服务中心 | 风险防控 | 公共管理 | 信访工作 | 搭建共建共享平台，形成集团公司上下联动、协调协同机制，重点做好政企关系、档案资料、工作经验分享、互助等，有效疏导和化解矛盾 | 全年 | 范付忠 | 黎林 | 周渊
11 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 能源保障 | 完成民品区高压供电系统预防性试验，消除电气安全隐患，提供高品质供电服务 | 2024-05-31 | 范付忠 | 王锌 | 张恒
12 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 能源保障 | 开展园区供水管网泄漏探查，对存在泄漏的管网（给水和消防）系统进行维修更新，初步解决消防系统不达标的安全隐患，有效提升泄漏故障定位能力，减少维修成本和周期，提高维修效率，将园区不明漏水量减少50%以上 | 2024-12-31 | 范付忠 | 王锌 | 张恒
13 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 能源保障 | 确保能源动力系统、特种设备保养、检测率达到100%，能源、动力供给率不低于99.5%（不可抗力因素断供除外） | 全年 | 范付忠 | 王锌 | 张恒
14 | 园区服务中心 | 投资管理 | 技改投资 | 基建保障 | 完成民品区单身公寓室内翻新 | 2024-02-28 | 范付忠 | 黎林 | 陈进 | 九洲科技
15 | 园区服务中心 | 投资管理 | 技改投资 | 基建保障 | 完成九洲工业园新建综合性工业厂房项目（113#、114#）竣工验收 | 2024-03-31 | 范付忠 | 黎林 | 陈进 | 九洲建工
16 | 园区服务中心 | 投资管理 | 技改投资 | 基建保障 | 配合九州科技完成114#厂房新增净化车间建设 | 2024-03-31 | 范付忠 | 黎林 | 陈进 | 九州科技 九洲建工
17 | 园区服务中心 | 投资管理 | 技改投资 | 基建保障 | 完成民品区装饰架拆除和外墙翻新 | 2024-04-30 | 范付忠 | 黎林 | 陈进 | 九洲光电 九州科技
18 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 协助业主单位完成九洲（成都）创新中心入驻办公 | 2024-04-30 | 范付忠 | 彭波 | 刘建兰 | 九洲电器 九洲空管 四川科瑞 九州科技
19 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 完成园区充电桩建设 | 按要求时间完成 | 范付忠 | 王锌 | 陈进
20 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 完成九洲科工园各大门更新改造 | 按要求时间完成 | 范付忠 | 黎林 | 陈进
21 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 完成是否新建单身公寓项目论证 | 按要求时间完成 | 范付忠 | 黎林 | 陈进 | 组织人事部 财务管理部 战略发展部 九洲千城
22 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 完成九洲（成都）创新中心公寓装修装饰 | 2024-07-31 | 范付忠 | 彭波 | 刘建兰
23 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 按要求完成职工健身中心改造建设 | 按要求时间完成 | 范付忠 | 黎林 | 陈进
24 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 基建保障 | 按要求完成201大楼一、二楼卫生间升级改造 | 按要求时间完成 | 范付忠 | 黎林 | 陈进 | 公司办公室
25 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 园区服务 | 协同集团相关部门完成统筹管理在绵产业公司能源、后勤业务情况梳理，形成建议方案 | 2024-03-31 | 范付忠 | 张铁钟 | 张恒 | 战略发展部 法务审计部 财务管理部
26 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 园区服务 | 增加食堂承包方数量、调整部分食堂布局，完善园区食堂团餐、特色餐的供餐方式，为员工提供更多就餐选择，全年平均就餐满意度达到70%，有效投诉总量不超过3起 | 2024-07-31 | 范付忠 | 王锌 | 唐华文 | 工会办公室 科工园企业
27 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 园区服务 | 与数字化专班一起推进智慧园区建设（包括安防、人员门禁及车辆卡口管理等） | 2024-12-31 | 范付忠 | 张铁钟 | 舒涛 | 数字化专班
28 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 园区服务 | 加强安保人员能力培训，建立健全技防手段，完善应急处突预案，确保园区有序运行 | 全年 | 范付忠 | 彭波 | 李蕉见
29 | 园区服务中心 | 综合管理 | 后勤服务 | 园区服务 | 紧盯环卫、绿化、零星维修等“关键小事”，深化日常巡察、维修维护响应机制，建设安静舒适的园区 | 全年 | 范付忠 | 彭波 | 唐华文 陈进