## 总部对川光电赋能清单
总部对四川九洲光电全面赋能清单
序号 | 川光电诉求 | 事项类别 | 具体赋能措施 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 川光电对接人 | 截至9月20日具体进度情况 | 截至10月8日具体进度情况 | 截至10月18日具体进度情况 | 截至11月1日具体进度情况 | 推进过程中存在困难/问题（11.1） | 工作滞后原因 | 截至11月22日具体进度情况 | 推进过程中存在困难/问题（11.22） | 截至12月6日具体进度情况 | 推进过程中存在困难/问题（12.6） | 工作滞后原因 | 截至12月20日进度情况 | 截至1月6日进度情况 | 推进过程中存在困难/问题 | 工作滞后原因 | 截至1月17日进度情况 | 推进过程中存在困难/问题 | 工作滞后原因
1 | 与东强在轨道交通领域对接、交流、探索市场赋能的可能性 | 市场拓展 | 组织与东强、华设等交通领域客户对接，交流，挖掘智慧照明业务市场机会 | 市场开发部 | 程小梦 | 2024-10-30 | 市场销售部 李国疆18808115080 | 由我部与华设、东强完成了对接,向其提出交通照明业务需求，并于9月19日组织川光电与东强对接，已通过东强与中铁电气局集团西安电化公司建立联系 | 下一步川光电与中铁电气局集团进行联系 | 1、已经与东强进行了对接，由于东强对川光电灯具市场情况不了解，将与东强进行互补，共享市场信息 2、在成都与铁二院罗义总工做了对接，了解高铁照明项目。目前在与高铁渝黔线安装建设单位对接沟通灯具采购事宜 | 已完成 | 无 |  |  |  | 已完成并持续推进 |  |  | 已组织与东强、华设对接，后续在市场信息共享，项目争取中寻找合作切入点 | 已组织完成与东强、华设对接，后续在市场信息共享，项目争取中寻找合作切入点 | 无 |  | 已组织完成与东强、华设对接，后续在市场信息共享，项目争取中寻找合作切入点 | 无
2 | 与集团市场开发部加强对接、交流，请集团对四川九洲光电在军工、民机、轨交、民用等领域给予市场资源赋能 | 市场拓展 | 发挥集团市场开发部资源统筹的作用，为川光电提供更多的照明配套的市场机会。 特种照明：一是结合无人机领域等细分市场推广，扩大现有KJ、HJ市场规模，开拓HJJ、LJ市场，推广自然光模拟照明系统和野战维修照明保障系统等产品；二是基于川光电现有独立设备及技术基础，通过自下而上和自上而下相结合的市场策略，推动向照明系统及应急保障（救援）领域拓展；三是重点关注一些以特种照明为基础的场景应用，围绕武警车载照明防爆系统等特种照明配套进行产品升级，提升装备的单价； 智慧照明：一是基于现有技术和产品，聚焦民机、轨道交通市场，加大自上而下市场推广力度；二是利用集团在重点区域投资、与相关政企类客户在低空经济、智慧园区等合作共建的机会，挖掘更多智慧照明的业务机会；三是拉通集团各产业公司资源，面向应急、抢险救灾场景推广应急照明灯具产品； 加强对川光电市场项目的分类监督，项目有所为有所不为，从市场前端开始进行业务牵引，对明显风险较大的项目加强沟通和及时纠偏。 | 市场开发部 | 程小梦 | 长期 |  | 1.拉通产业公司资源，在应急等领域项目争取中，植入应急照明相关产品。目前，已组织软智军团在融通战地应急医疗项目中植入照明类产品； 2.结合超长期国债项目梳理，挖掘照明类项目需求信息，并及时反馈川光电。目前，已反馈北川、江油、中江等地3条需求信息，川光电已与北川、江油对接跟进中，中江无商务基础，经评估后未跟进； 3.通过市场渠道牵引，为川光电提供了涪城区、游仙区，以及三台、盐亭等绵阳周边郊县等区域路灯改造、室外照明、装饰照明、隧道照明等项目需求信息共计57项。 | 特种照明：1.正在对接HJJ市场渠道，后续组织川光电汇报交流；2.市场开发部应急医疗方案初稿已提交融通医疗，待对方确定时间后开展方案评审。 智慧照明：1.川光电正在与北川、江油对接跟进中，主要为老旧小区更新改造项目；2.川光电正在与涪城区、游仙区，以及三台、盐亭等绵阳周边郊县进行对接跟进，主要为区域路灯改造项目，以及室外照明、装饰照明、隧道照明等项目 | 特种照明：1.集团市场部已与火箭军取得联系，正在约领导的时间，确定好时间后前去做产品的推荐介绍；2.市场开发部应急医疗方案待融通医疗确定后开展方案评审； 智慧照明：涪城区、游仙区，以及三台、盐亭等绵阳周边郊县等区域路灯改造、室外照明、装饰照明、隧道照明等项目需求信息57项。现已与50个项目的建设单位进行了对接，其中46个项目正常跟进，剩余有4个项目因“已完工、暂不实施、分包给出价格太低”原因，停止跟进。 | 特种照明：市场部已利用集团资源与火箭军和融通医疗进行对接，目前监督川光电落实： 1.川光电正在持续跟进火箭军客户，后续将落实交流时间； 2.川光电持续跟进医疗照明项目评审时间； 智慧照明：市场开发部已为川光电梳理涪城区、游仙区等老旧小区改造项目共57项，目前监督川光电落实： 川光电正式对接前期梳理项目1项，42项持续正常跟进，7项因“暂不实施、分包给出价格太低、已经确定供货单位”，停止跟进。 | 无 |  | 特种照明：市场开发部已利用集团资源与火箭军和融通医疗进行对接，目前监督川光电落实： 1.川光电正在持续跟进火箭军客户，后续将落实交流时间； 2.川光电持续跟进医疗照明项目评审时间； 智慧照明：市场开发部已为川光电梳理涪城区、游仙区等老旧小区改造项目共57项，目前监督川光电落实。 | 无 | 特种照明：11月27日，川光电前往火箭军工程技术设计院做了对接，交流太阳灯、健康照明相关技术、市场需求；火箭军设计院希望公司能提供照明的新技术； 智慧照明：市场开发部已为川光电梳理涪城区、游仙区等老旧小区改造项目共57项，目前川光电落实有28个项目因工区、价格、客户等原因不再跟踪，其他项目正在跟踪落实中。 | 无 |  | 1、前往深圳轨道交通四期在建项目（穗莞深项目、深圳地铁12号线等）总包中铁建、中电做市场销售跟进；与深圳轨道交通五期业主深圳地铁、设计公司（杰恩、亦天等）、总包中铁、中水电等沟通五期11个项目的进展以及参与方式等。 2、跟踪推进约3000万的北川市政设施数字化项目（路灯更换、增设充电桩等）总包招采工作，以及该项目衍生的亮化项目。同时推动梓潼5个景观和道路照明项目约800万的招采和实施。 | 特种照明方面： 1.结合无人机领域等细分市场推广，拉通川光电产品和解决方案，整体出击汇报九洲能力，牵引特种照明市场需求，截至目前，完成了18个无人机单位汇报交流，暂未挖掘到特种照明需求，后续持续开展； 2.聚焦HJJ、LJ典型应用场景，推广自然光模拟照明系统和野战维修照明保障系统等产品，通过渠道对接，11月27日川光电前往火箭军工程技术设计院做了对接，汇报交流太阳灯、健康照明相关技术、市场需求，火箭军设计院希望公司能提供照明的新技术，后续继续跟进。 智慧照明方面： 1.基于现有技术和产品，聚焦轨道交通市场，组织对接了华设、东强、中铁电气局集团西安电化公司、铁二院和中铁建等单位，截至目前，正在跟进高铁渝黔线安装建设单位对接沟通灯具采购事宜、深圳轨道交通四期在建项目（穗莞深项目、深圳地铁12号线等）、深圳轨道交通五期在建11个项目，并将在后续与东强共享市场信息，项目争取中寻找合作切入点。 2.拉通产业公司资源，在应急等领域项目争取中，植入应急照明相关产品。目前，已组织软智军团在融通战地应急医疗项目中植入照明类产品； 3.结合超长期国债项目梳理，挖掘照明类项目需求信息，市场开发部已为川光电梳理涪城区、游仙区等老旧小区改造项目共57项，目前川光电落实有28各项目因工区、价格、客户原因灯不在跟踪，其他项目正在跟踪落实中。 4.组织推进北川市政设施数字化项目（路灯更换、增设充电桩等）总包招采工作（约3000万的），以及该项目衍生的亮化项目，同时推动梓潼5个景观和道路照明项目约800万的招采和实施。 5.通过市场渠道牵引，为川光电提供了涪城区、游仙区，以及三台、盐亭等绵阳周边郊县等区域路灯改造、室外照明、装饰照明、隧道照明等项目需求信息57项。 6.川光电与绵阳市中心医院12月4日对接了关于健康照明需求的技术交流。 | 无 |  | 一、特种照明：1、与208沟通战术灯2.0版，目前在样品开发制作阶段，然后参与竞标。2、燃气探测感知，和华为联合开发，光电做整机制造，3月初样品，产品出来后和华为共同向市场推广；3、与腾盾、海特沟通无人机照明，价格较低，利润较少，计划继续开拓附加值高的无人机照明产品市场。 二、智慧照明：1、轨道交通跟进成都18号线站台照明、石家庄4号线站台照明等项目和香港地铁车厢（迪士尼线）项目；2、实施梓潼五个量化项目合计约800万，跟进北川政设施数字化建设项目约3000万和北川亮化提升改造项目约2000万。 | 无
3 | 公司有1.34亿逾期欠款，主要集中在西安、达州、盐亭、西充、南部、梓潼、科技城新区、新疆等地，请集团在项目审计结算和欠款清收给予专业指导和资源赋能 | 账款回收 | 集团针对川光电清欠诉讼工作专门成立工作小组，小组由总部法务审计部、财务管理部、市场开发部、外聘律师及川光电相关人员组成，逐项对川光电逾期应收账款甄别核实，并拟定针对已诉讼执行的存量案件以及拟启动诉讼的案件，分别拟定清欠和诉讼策略，报公司领导后，推进实施 | 法务审计部 财务管理部 市场开发部 | 王 超 李 进 蒋艳梅 程小梦 | 长期 | 综合管理部 杨超13096488887 杜雲昇13778004144 | 1.与川光电董事长、总经理、财务负责人及相关人员开展案件、两金清理专题会，逐项梳理逾期和呆滞积压存货形成原因，并在会上沟通了处理措施； 2.正在整理上海建发诉讼案件相关证据资料； | 正在梳理全部清欠案件。9月份由法务审计部与财务管理部开展两金清收、诉讼案件指导会议，拟10月中下旬对清收工作开展专题研讨会；法务审计部就上海建发案开展两次专题会议，同时，跟进协助产业公司整理证据材料 | 10月中旬由法务审计部、财务管理部组织会议，研讨了两金请收工作的专班搭建、运行方案，预计在10月下旬在应收账款清理后，逐个研究需要诉讼请收的问题与事项；由法务审计部以电话跟踪方式，与川光电综合管理部保持适时联系与指导，优化执行应诉工作 | 1.法务审计部已完成对诉讼未执行、未结案案件的梳理； 2.法务审计部对信鑫时代欠款已开启追诉股东的程序，案件已立案； 3.法务审计部持续跟进上海建发案，正在推进资阳工厂物资解封。 | 无 |  | 1.法务审计部正在推进已判决执行案件； 2.法务审计部对需上诉案件正在推进法院受理立案或计划立案； 3.法务审计部正在跟踪上海建发案判决，预计11月27日下达判决书； | 无 | 法务审计部与川光电共同协商了3起应收账款欠收案件准备诉讼，共计708万。目前，1件（金额170万）已起诉，法务审计部代理，；1件（518万）拟起诉，川光电正走内部审批流程批；1件（20万）正由法务审计部与欠款方洽谈，若洽谈不成将拟进行起诉。 | 无 |  | 四川九洲光电与上海建发案后续事宜，正协作推动法院下裁定书，以便实质接管货物；代理的四川九洲光电诉绵阳华顺商贸公司合同纠纷案，完成起诉状保全申请等立案材料准备；代理的四川九洲光电拟诉贵州兴丽景公司合同纠纷案，已与该公司股东确定在近期见面洽谈纠纷解决方案。 | 四川九洲光电与上海建发案后续事宜，光电公司已实质接管货物；代理的四川九洲光电诉绵阳华顺商贸公司合同纠纷案，完成起诉状保全申请等立案材料准备，拟于1月7日立案；拟诉锦程宏公司追偿案，正在梳理整理、拟定起诉状；拟诉贵州兴丽景公司合同纠纷案，已与该公司股东见面洽谈，约定近期再协商。 | 无 | 1.与上海建发案，根据法律规定，对方在二审后在六个月内可以申请再审，加上后续我方以法律手段接管生产物料，均需要较长时间。此细节，在二审结果出来后，我部已在党委会汇报过。2.其他应收账款的法律清收，属于持续性工作。 | 与上海建发案正转移资阳爱乐康厂房中属于产业公司货物；诉绵阳华顺商贸已提交立案材料，正预交诉讼费；诉成都锦成宏公司合同纠纷案已准备好起诉书，正完善收集证据，拟年前向法院起诉；向贵州兴丽景照明工程有限公司合同纠纷催收，已与该公司股东见面洽谈，但效果不佳，年后极可能起诉。 | 无 | 与上海建发案，根据法律规定，对方在二审后在六个月内可以申请再审，加上后续我方以法律手段接管生产物料，均需要较长时间。此细节，在二审结果出来后，已在党委会汇报
4 | - | 审计、合同审批规范 | 对合同模板、示范文本，以案促改的风险提示点等进行审查；完成合同、审计等内部制度梳理，并协助完善以上制度 | 法务审计部 | 王 超 杨辉敏 | 2024-12-31 |  | 正在制定审计重组方案，计划后续由集团统筹川光电内部审计工作。 | 10月中旬将完成合同模板、示范文本审查；9月份基本完成以案促改的风险提示点审查；拟11月份完成对基本制度、核心内容的指导与完善 | 10月中旬完成对合同模板的审查；与川光电沟通、交流后，给出具体意见，建议他们首先将案件中的问题、实践的难点，结合综合督察整改工作，先对公司规章制度的相应条款进行修订或者解释，达到立行立改，待集团相应法务审计规章制度出台后，及时转化、借鉴、执行 | 1.法务审计部已梳理关于合同模板内容完整性与适当性的审查意见，川光电正在改进； 2.法务审计部已梳理对败诉案件自查报告的审查意见，川光电正在改进； | 无 |  | 1.法务审计部已协助川光电完成合同模板、示范文本风险提示点的修订，川光电预计12月初适用； 2.法务审计部对败诉案件分析报告进行了审核，预计12月初由川光电反馈 | 无 | 法务审计部再次梳理《咨询服务合同》，其他合同制度已经梳理完毕；川光电正在拟制《合同管理办法》，预计12月中旬将再次反馈该制度意见 | 无 |  | 合同模板已经过产业公司内部研讨，并征询了常法顾律师的意见，第二轮最终指导意见于1月8日前完成；对规章制度指导意见已全部采纳，正在等集团相关规章制度，做到对标。 | 合同模板已经过产业公司内部研讨，并征询了常法顾律师的意见，第二轮最终指导意见于1月8日前完成；对规章制度指导意见已全部采纳，目前其法律事务管理办法已通过光电公司研讨、发布。 | 无 | 对合同模板、规章制度提出了第一轮意见后，产业公司内部研讨合同模板后，于12月27日反馈，第二轮意见超出12月底。审计制度待集团制度修订发布后修订 | 合同模板已经过产业公司内部研讨，并征询了常法顾律师的意见，第二轮指导意见于1月8日前完成，1月17日给了最终一轮意见；以案促改报告早已提出审查意见被采纳；对规章制度指导意见已全部采纳，目前其法律事务管理办法、合同管理办法已通过光电公司审批流程 | 无 | 对合同模板、规章制度提出了第一轮意见后，产业公司内部研讨合同模板后，于12月27日反馈，第二轮意见超出12月底，且合同模板化工作本身就是持续性的叠加，有新的角度、观点都可以不断地完善合同模板。审计制度待集团制度修订发布后修订
5 | 公司在技术、市场和管理方面均面临能独挡一面的骨干人员不足的问题。技术人员缺口：光学、软件专业，产品经理 | 招聘 | 引进分管市场副总经理1人，总工程师1人 | 组织人事部 | 方崇敏 | 2024-09-30 | 综合管理部 屈波13981199600 | 1.针对分管市场的副总经理，已开展社会化公开选聘，目前已经完成报名、资格审查、第一轮面试、综合素质测评，下一步开展最终面试； 2.总工程师还在内部酝酿中。 | 1.9月22日完成分管市场副总社会化选聘终面，9月27日发布成绩公示，10月5日邀约第一名人选到绵沟通交流，目前人选需要1-2周时间考虑岗位。 2.总工程师人选内部酝酿中。 | 1.分管市场的副总经理人选就薪酬、公寓等提出需求，正在沟通中，对方有较大意向； 2.总工人选仍在光电军团内部酝酿中； | 1.组织人事部已确定分管市场的副总经理人选，但其因工作交接问题，将于2025年1月初入职; 2.总工人选仍在光电军团内部酝酿中； | 总工人选筛选较难 | 总工人选内部筛选较难，游书记和刘总仍在商议 | 1.市场副总经理候选人预计于1月初入职； 2.总工人选任在酝酿中 | 总工人选较难确定 | 1.市场副总经理候选人预计于1月初入职； 2.总工人选仍在酝酿中 | 总工人选较难确定 | 总工人选还需公司领导选定 | 1.市场副总经理候选人预计于1月初入职； 2.四川九洲光电已发文自聘总工程师（未与组织人事部沟通）。 | 已完成 | 无 |  | 已完成
6 | 公司正处于化解经营风险、优化业务布局的阶段，在经营业绩考核和工资总额管控方面难以达到集团要求。 | 工资总额 | 根据年度指标完成情况，按照公司工资总额核定机制动态调整核算年度工资总额上限 | 组织人事部 | 方崇敏 | 2024-10-31 |  | 1.根据川光电考核政策，待其考核数据标准出具后，重新核算年度工资总额上限； 2.川光电正在按预计完成经营指标和薪酬体系测算基本所需年度工资总额，分析缺口金额及导致原因。同时结合前端业务调整（待确定），初步论证相应的组织架构、岗位设置、员工编制等调整，薪酬体系调整仍待后续开展。 | 因难以估计公司回款等指标年度完成数，营收与利润存在下降，川光电仍在测算与之挂钩的奖金总额；待川光电综合考虑自身薪酬体系、人工成本控制措施、公司保留骨干员工需要等因素后续测算工资总额。 | 10月15日已根据新的年度经营指标预计完成情况结合业务发展能力重塑等重点任务，完成年度工资总额的重新测算，形成报告初稿，初稿审核中。 | 组织人事部在11月总部召开的薪酬与绩效委员会上讨论确定川光电工资总额上限调整事项，将根据会议决定执行。 | 无 | 总部薪酬与绩效委员会召开时间延后至11月11日 | 组织人事部将在11月总部召开的薪酬与绩效委员会上讨论确定川光电工资总额上限调整事项，并根据会议决定执行。 | 薪酬与绩效委员会时间未敲定 | 工资总额调整申请已通过薪酬与绩效委员会审议，待会议决议流程完成后下发调整通知 | 无 | 薪酬与绩效委员会召开时间为12月3日 | 已完成调整。预计12月27日前下发通知 | 已完成 | 无 |  | 已完成
7 |  | 组织绩效 | 优化川光电业绩考核方案，景观市政照明业务视为机会业务，对该部分业务不作规模考核要求，由川光电平衡收益与风险。引导其聚焦特种照明、飞机照明、轨道交通等业务 | 战略发展部 | 张邯 | 2024-12-31 | 综合管理部 杨超13096488887 | 根据川光电考核方案，战略发展部已组织川光电按照考核要求制定内部核算标准，预计下周出核算标准以及2023年完成数、2024年预计数。 | 10月8日，川光电出具内部核算标准，包括2023年完成数、2024年预算数、2024年预计数；后续战发部需核实核算标准及相关数据 | 针对10月8日川光电提交的核算标准，将对军、民、轨三项核心业务进行考核 | 战发部跟踪川光电核心业务聚焦情况 | 无 |  | 战发部已完成考核方案优化，持续跟踪川光电聚焦核心业务 | 无 | 已完成 | 无 |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成
8 | - | 战略复盘 | 当前执行专题会议确定的战略方向，即聚焦特种照明业务。结合三年滚动规划编制，协同开展行业研究、对标分析、新业务/新产品进入机会分析 | 战略发展部 | 张邯 | 2024-12-31 |  | 已完成川光电战略复盘大纲、工作计划、中期战略评估回头看评估初稿，正对军用、民航、轨道、道路景观业务进行内外部信息收集和梳理，初步完成民航业务板块的初稿拟制。下周继续推进各业务的研究和分析。 | 已完成川光电战略复盘大纲、工作计划、中期战略回头看评估、军用和民航业务分析初稿，持续调整和完善军用、民航业务分析，继续拟制轨道、道路业务分析。 | 10月18日，初步完成川光电战略复盘大纲、工作计划、中期战略回头看评估、军用及民航业务内容修订，初步完成轨交、景观和道路业务分析及发展建议部分规划和实施策略初稿，下一步拟制行动计划初稿。 | 战发部已完成战略复盘初稿拟定，已提交张邯总，下一步将跟踪川光电落实情况 | 无 |  | 战发部持续修订战略复盘、军用、民航、轨交、景观及道路业务分析初稿，川光电粟总针对发展建议部分的规划、实施策略和行动计划组织内部讨论，正在进行行动计划编制，预计11月底完成编制，12月完成分析报告 | 无 | 已完成 | 无 |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成
9 | 缺热学、力学等仿真设计能力，协调集团内其他有相关能力的单位共用 | 科技创新 | 组织内外部专家、光电公司共同开展光电领域产品与技术规划，理清未来产品与技术发展方向 | 科技管理部 （融创院） | 王盛鳌 | 2024-12-31 | 研发部 王仕豪18030928631 | 已完成对川光电公司的调研，正在拟制光电领域产品与技术规划初稿。 | 已初步拟制智慧照明领域产品与技术规划提纲，涉及行业发展趋势、产品与技术现状、产品与技术规划，以及基础支撑能力各部分格式及内容范围等，待进一步讨论确定。 | 已完成在舰船、军机、民机等照明领域的产品和技术梳理，正结合在研项目与公司战略制定技术、产品发展规划。 | 川光电已完成公司产品与技术发展规划内容拟制，已于10月31日将纸质材料报送科技管理部； 科技管理部将对材料内容进行审查分析，提出并反馈相关修改建议。 | 无 |  | 科技管理部针对川光电报送的规划材料已完成初步审查（内容完整性、前后一致性、格式等问题）；本周针对规划内容的合理性、准确性等方面已开展审查分析，完成后将提出并反馈相关修改建议。预计于12月上旬在专题会汇报。 | 无 | 川光电已完成审查意见修改，并报送正式规划材料至科技管理部，预计于12月上旬，由科技管理部和川光电共同向产品与技术委员会进行规划材料的专题汇报 | 无 |  | 融创院组织集团内部专家、浙江大学技术专家分别与川光电进行了技术交流，提出了建设光环境实验室等思路。川光电根据未来发展方向，结合内外部专家意见制定了产品与技术发展规划。科技部于12月14日对川光电报送的正式规划材料进行了审查，并反馈相关修改建议，目前川光电已完成意见修改，完成产品技术规划制定。 | 川光电已完成产品技术规划制定。 | 无 |  | 川光电已完成产品技术规划制定。
10 |  | 科技创新 | 以融创院为依托，整合打通各集团内公司研发资源，开展共性技术、通用软件、硬件平台开发，并推动在集团内部共用。同时协调九洲电器等结构仿真、工艺设计等设备、仪器给川光电使用，为川光电赋能 | 科技管理部 （融创院） | 王盛鳌 | 长期 |  | 正组织制定通用技术组件开发标准，论证建立集团内部通用技术组件共享市场，推动共性组件、通用组件等研发资源共享。 | 已开展技术组件共享IT系统建设方案的论证工作，我部正在编制该建设方案的实施提纲。 | 以融创院为依托，建立并实时动态更新集团自有技术资源库、科技创新平台资源库、研发仪器设备资源库、研发测试环境资源库、知识产权库等研发资源共享库，加强了集团各产业公司之间研发资源的信息互通；九洲电器光电事业部已共享结构仿真、工艺设备等设备、仪器给川光电使用。 | 科技管理部已对研发资源共享库进行动态更新，已向川光电共享。 | 无 |  | 科技管理部已对研发资源共享库进行动态更新，已向川光电共享。 | 无 | 科技管理部已对研发资源共享库进行动态更新，已向川光电共享。 | 无 |  | 已推进力学仿真、热学仿真等仿真设计，电磁兼容性测试验证、电源特性测试验证以及高低温湿热振动冲击等环境适应性验证等测试设备共享。 | 已实施包括力学仿真、热学仿真在内的仿真设计工作，并完成了电磁兼容性、电源性能的测试验证。 | 无 | 无 | 正实施力学和热学的仿真设计工作，开展光电领域技术研发工作。 | 无
11 | 请集团协调融创院为四川九洲光电研发能力投入、技术人才等方面进行赋能 | 科技创新 | 通过集团“科技创新引导资金”支持川光电开展健康光学等相关核心关键技术研究，以项目为依托，解决川光电研发能力投入资金问题以及电子工程师等技术人才引进问题 | 科技管理部 （融创院） | 王盛鳌 | 2024-12-31 |  | 已完成科技创新引导资金支持项目清单，启动对健康照明项目立项论证。 | 正与川光电健康照明项目负责人开展项目的立项论证工作。目前，川光电正在拟制项目开发任务书。 | 已完成健康光学相关技术研究项目任务书的初步编制，待按照评审意见修订补充完善。 | 健康光学项目仍处于立项阶段，但目前还存在技术方案、经费概算、工作量核算等关键信息不明晰等问题； 科技管理部下一步将组织川光电与浙江大学交流后，再进行立项论证。 | 无 |  | 健康光学项目已完成任务书修改，相关资料（任务书、整改表、初评得分等）准备齐备，计划于11月底进行内部立项审查工作，12月初参与第二批申报项目立项论证。 | 无 | 健康光学项目相关资料已准备齐备，参与第二批科技创新项目立项论证。预计于12月完成第二批科技创新资金项目立项。 | 无 |  | 融创院于12月6日对“健康光学相关技术”项目任务书进行了审查，并与项目组深入交流了意见方案，建议本项目考虑“健康光环境实验室”方案建设情况，因此还需要开展更加详细的需求论证和建设方案论证工作，任务书技术方案上存在较大变动，截止12.20日川光电内部还在论证具体建设方案，项目任务书尚在修改。 待后续川光电内部论证通过并修改完善后，科技部再进行立项论证，预计于2025年一季度完成立项。 | 未完成。融创院分别于2024.11.2和2024.12.6对“健康光学相关技术”项目进行了两轮论证，并提出修改建议；目前川光电正结合专家意见开展“健康光环境实验室”建设方案内部论证及任务书同步修改，待项目任务书修改完成，融创院再进行第三轮立项论证，预计于2025年一季度完成立项。 | 无 | 融创院于12.6日对“健康光学相关技术”项目进行了第二轮立项论证，提出并反馈修改建议。川光电结合内外部专家建议进行“健康光环境实验室”建设方案内部论证及任务书内容同步修改。科技部持续跟进并推动项目进展，截止目前川光电尚未提交修改后的项目任务书。 | 川光电内部正积极开展“健康光环境实验室”建设方案论证，并同步与浙江大学温州研究院进行技术方案交流，目前暂未拟定详细的建设方案。“健康光学相关技术”项目任务书修改未完成，未提交科技管理部。 | 无 | 建设“健康光环境实验室”方案需结合川光电现有情况及产品与技术规划进行详细论证，同时浙大团队也需在熟悉川光电现有技术情况基础上提供合理的具体建设方案。待“健康光环境实验室”建设方案论证完成后，川光电根据浙大团队的技术方向及路线对项目任务书进行重新调整。
12 | - | 科技创新 | 根据川光电需求挖掘引进外部高校院所科技成果进行转化，以及开展新领域、新方向孵化 | 科技管理部 （融创院） | 王盛鳌 | 长期 |  | 已对南京理工大学、南京大学、中国科学技术大学等高校科技成果进行梳理，遴选与健康光学领域相关的科技成果，近期将组织川光电对遴选的科技成果进行分析，论证引进转化的可行性。 | 结合健康照明项目立项，对外部相关健康照明科技成果进行引进论证，川光电正在拟制健康照明项目开发任务书。 | 已完成川光电引导资金项目“健康光学相关技术”项目开发任务书的拟制，正在征集相关内外部专家意见建议，将结合项目需求引进论证外部高校院所科技成果进行转化 | 10月下旬，科技管理部、川光电、浙江大学三方将积极推进“智慧健康照明联合研发中心”的组建工作。 | 无 |  | 科技管理部正在与浙江大学温州学院对接，11月中旬已实地到温州学院就智慧健康照明合作项目调研 | 无 | 科技管理部已组织川光电与市中心医院开展医工结合技术交流，推动智慧健康照明在医工领域拓展。 | 无 |  | 12月20日，集团组织川光电前往浙大温研院围绕智慧健康照明相关开展进行交流，学习对方先进技术成果，拟引进其先进成果在川光电转化。 | 九洲集团、科技城新区以及温州研究院三方已初步达成共识，拟在健康照明领域开展产品研发、成果转移转化等的项目合作，拟于本月签定三方产学研合作协议。 结合川光电激光拉曼光谱分析仪对技术及智力团队的需求，科技管理部整合中科院成都光电所激光专家团队来公司对川光电该新技术新赛道开展技术与智力赋能。 | 无 | 无 | 1.本周已完成科技城新区、温州研究院、九洲集团三方产学研合作协议的签定。 2.推动温州研究院与九洲光电在健康光学领域相关技术及产品的合作，目前正拟定项目合作协议。 | 无
13 | 存量银行贷款2.03亿，截至2024年7月末，净资产2799万，资产负债率92.35%，财务费用每年约800万，续贷困难、资质审核和部分项目投标受负面影响，高负债、低净值长期困扰公司 | 融资 | 按照“资金池+”方案，为川光电寻找低息融资资源；拓展银行授信，如浙商银行、建设银行等 | 财务管理部 | 蒋艳梅 | 长期 | 财务部 张映17308163169 | 1.绵商行5800万元贷款利率降低55个BP，预计10月前可完成置换。 2.浙商银行4000万授信方案银行已完成现场尽调，预计11月份可批复。 | 预计11月初完成浙商银行整体授信方案批复，初步预计可为九洲光电新增4000万低息授信。 | 1.浙商银行4000万低息授信正在申报，预计11月批复； 2.华夏银行拟为四川光电提供1000万小微企业授信，正在评估财报质量。 | 1.财务管理部正在推进浙商银行4000万低息授信银行内部主审和上会工作，预计银行11月15日下达批复； 2.川光电正在与华夏银行对接1000万低息信用融资； 3.农行1000万担保融资额度已批复。 | 无 |  | 1.财务管理部已催促浙商银行将授信上报报总行，预计12月初完成批复； 2.财务管理部向兴业银行申请3000万意向授信额度，包括2000万流贷，1000万票据，待银行反馈方案是否可行。 | 无 | 财务管理部可为川光电取得2500万授信额度，已催促浙商银行2000万新增授信过会，可在履行担保手续后提用；正在推动华夏银行审批500万授信额度； | 无 |  | 已批复尚未使用授信:浙商银行2000万、农业银行1000万； 正在推动的授信:华夏银行500万 | 1.已采用”资金池+“模式，为川光电在绵商行获取5800万低息贷款，综合融资成本2.35%； 2.已推动浙商银行2000万授信（主要为信用证）、农业银行1000万授信（主要为流贷）落地，待集团董事会同意为其担保后可办理相关贷款手续； 3.正在推动华夏银行500万增信落地，因其财报亏损，银行需评估通过抵押的方式是否可行。 | 无 |  | 1.农行1000万授信，集团拟于1月19日上会为其担保1000万； 2.浙商银行2000万授信额度，川光电未申请集团为其担保； 3.华夏银行500万授信，持续推动中。 | 川光电2024年年报亏损，持续拓展授信难度较大，2024年拓展的授信已基本满足其需求
14 |  |  | 协调工行采用时效性更高的授信方式，推动1800万担保融资落地 | 财务管理部 | 蒋艳梅 | 2024-12-31 |  | 1.拟为川光电分配2400万工行授信额度，正在提交授信分配表，预计11月可批复。 | 经与银行多次协调，计划在集团2024年整体授信方案中分割2400万，预计11月中旬前完成批复 | 拟在工行为其增信2400万元，已初步与工行达成一致，待11月份批复。 | 财务管理部正在推进工行省分行授信审批部的审核和上会工作，预计11月20日下达批复 | 无 |  | 财务管理部已催促工行将资料报送至省分行，可确保在12月31日前批复 | 企业难以精确控制银行端审批进度 | 财务管理部已催促工商授信方案在省分行审核，预计本月内批复。 | 无 |  | 财务管理部已催促工商授信方案在省分行审核，预计本月内批复。（因国开基金注入股权变动按审核要求正在补充材料） | 工行全集团授信方案已批复，该行已明确“不为2024年财报亏损的公司新增授信”，故在工行的1800万元增信诉求未落地，财务部已推动浙商银行2000万、农业银行1000万授信落地。 | 无 |  | 工行全集团授信方案已批复，该行已明确“不为2024年财报亏损的公司新增授信”，故在工行的1800万元增信诉求未落地，财务部已推动浙商银行2000万、农业银行1000万授信落地。
15 |  |  | 待业务研判结果明确后，积极论证通过增资扩股方式引入外部投资机构的可行性，以争取权益融资作为解决发展资金需求的有效途径 | 资本运营部 | 杨楠 | 长期 | 综合管理部 杨超13096488887 | 正在论证川光电新三板继续挂牌相关事宜。 | 已完成川光电退出新三板的论证，并形成《关于四川九洲光电科技股份有限公司退出新三板的可行性分析报告》，于9月20日提交公司领导审阅，并按董事长意见，传阅相关领导。 | 已完成川光电退出新三板的论证，并形成《关于四川九洲光电科技股份有限公司退出新三板的可行性分析报告》，于9月20日提交公司领导审阅，并按董事长意见，传阅相关领导。 | 已完成川光电退出新三板的论证，并形成《关于四川九洲光电科技股份有限公司退出新三板的可行性分析报告》，于9月20日提交公司领导审阅，并按董事长意见，传阅相关领导。 | 无 |  | 已完成川光电退出新三板的论证，并形成《关于四川九洲光电科技股份有限公司退出新三板的可行性分析报告》，于9月20日提交公司领导审阅，并按董事长意见，传阅相关领导。 | 无 | 已完成川光电退出新三板的论证，并形成《关于四川九洲光电科技股份有限公司退出新三板的可行性分析报告》，于9月20日提交公司领导审阅，并按董事长意见，传阅相关领导。 | 无 |  | 暂未有意向投资方。待与公司进一步研究明确融资需求后，寻求合作方。 | 鉴于九洲光电现股价较低（截止2025年1月6日，收盘价0.29元/股），按照公司法规定，增资扩股最低价格1元/股，需溢价最少244.83%。增资扩股若采取引入外部投资方，由于现状情况，很难有意向投资方愿意溢价投资，即使有意向投资，也可通过二级市场低价买入；若九洲集团增资，则由于九洲光电非九洲集团全资子公司，溢价增资导致九洲集团实际获得持股比例将会被极大摊薄。因此，经与九洲光电多次沟通，拟在具备实施条件后，再行推进。 | 无 |  | 鉴于九洲光电现股价较低（目前收盘价0.29元/股），按照公司法规定，增资扩股最低价格1元/股，需溢价最少244.83%。增资扩股若采取引入外部投资方，由于现状情况，很难有意向投资方愿意溢价投资，即使有意向投资，也可通过二级市场低价买入；若九洲集团增资，则由于九洲光电非九洲集团全资子公司，溢价增资导致九洲集团实际获得持股比例将会被极大摊薄。因此，经与九洲光电多次沟通，拟在具备实施条件后，再行推进。 | 目前不具备条件，后续将持续跟进。
16 | - | 采购规范 | 联合开展采购管理规范提升专项工作，通过梳理川光电采购管理制度与流程，寻找优化空间，提高采购业务的规范性、合规性 | 采购管理办公室 | 刘琴 | 2024-12-31 | 采购部 屈波13981199600 | 邀请川光电采购人员参与采购管理咨询项目集中办公，深度集中学习，提升采购合规意识与采购业务能力。 | 正在与川光电采购分管领导、采购部负责人就存在的采购合同与招标文件不一致、采购执行与合同不一致等重点合规性问题深度交流，强化对采购需求的管理。 | 已结合采购管理调研情况，在组织体系、岗位设置、人员能力提升方面提出优化建议，并与川光电采购负责人研讨确认。 | 采购管理办公室正在对前期提出的对组织体系、岗位设置、人员能力提升方面的相关优化建议，持续推进相关工作。 | 无 |  | 采购管理办公室已对川光电进行采购管理咨询，协助建设数字化平台，拉通川光电涉及的采购业务流程及流程中的文件标准；川光电正在研究人员到项目集中办公学习； | 无 | 川光电派驻专人参与采购管理咨询与数字化项目组，学习供应商管理要点及规范与采购业务审批方案设计思路 | 无 |  | 会同川光电梳理、拉通、优化采购业务流程与审批方案设计，宣贯采购制度，指导川光电做好制度适配。 | 会同川光电梳理评标/评审、评审专家库的流程与管理规则，提高采购环节的标准化水平与规范性。待集团制度印发后，会同川光电完善采购管理制度修订 | 无 | 集团顶层制度尚未印发（预计1月11日上集团党委会），优化的制度与流程需与集团顶层制度保持一致。 | 集团顶层制度已经通过党委会审议，待董事会会签完成后可印发，川光电采购管理办法正在同步修订。 | 无
17 | 集团在合规治理方面对川光电赋能，包括建章立制、督察整改、监督问责等方面 | 综合督察 | 针对综合督察反馈问题，协助川光电党支部制定整改方案，分类建立整改台账，细化问题清单、任务清单和责任清单 | 纪委办公室 | 王国旺/董宏将 | 2024-08-31 | 综合管理部 郑晓君13568266307 | 已完成对川光电赋能整改清单梳理。 | 已完成整改方案、整改台账、3张清单的制定。 | 已完成 | 已完成 | 无 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
18 |  |  | 督导川光电完成整改方案整改，并适时开展“回头看” |  | 王国旺 | 2024-10-30 |  | 由于监督人员项目外出，待后续落实。 | 正在按方案推进整改中，并适时开展“回头看” | 正在按方案推进整改中 | 督导组正在跟踪落实第二轮整改情况 | 无 | 1.督导工作分批次进行。督导小组正在对川光电进行第二轮整改，预计11月31日完成；10月30日为第一轮督导预计截止时间 | 整改方案已完成，正在进行第二轮整改督导，预计11月31日完成 | 无 | 已完成 | 无 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
19 |  |  | 严肃查处川光电各类违纪违法问题，达到“问责一个、震慑一片”的效果 |  | 文瀚 | 2024-12-31 | 综合管理部 严春18908117513 | 已对综合督察移交问题线索开展核查。 | 已成立核查组，制定初步核查方案，按方案推进中。 | 已经和川光电经办部门和经办人进行核查，提交相关材料到集团纪委。 | 纪委办公室正在按初核工作方案查办 | 无 |  | 按方案已完成线索查办，因与上海建发案相关，具体完成时间较难预计 | 具体推进进度需与法务审计部衔接涉诉案件处理进度 | 已完成可查线索核实 | 具体推进进度需与法务审计部衔接涉诉案件处理进度 |  | 已完成可查线索核实，推进中。 | 已完成 | 无 |  | 已完成 | 无
20 |  |  | 协助川光电党支部开展党风廉政风险排查防控工作，全面查找廉洁风险点，建立完善党风廉政风险防控长效机制 |  | 文瀚 | 2024-09-30 |  | 已协助川光电查找出廉洁风险点，继续研判分析，并协助川光电建立风险防控制度。 | 指导四川九洲光电全面开展廉洁风险排查防控，共排查出32个风险点，其中一级风险点9个，二级风险点6个，三级风险点17个，基本掌握了四川九洲光电廉洁风险易发领域，并制定了防控措施，有利于有效规避公司党风廉政风险。 | 已完成 | 已完成 | 无 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
21 |  | 合规管理 | 结合综合督察中的具体合规问题，法务审计部以会议方式提出相应完善建议；修订公司章程、合规管理办法等；对全部法律纠纷案件的全覆盖指导，提高专业支撑力度。 | 法务审计部 | 王 超 | 2024-12-31 |  | 正在梳理合规建设指引，预备后续出台，同时积极梳理综合督查工作。 | 在9月党委会提出完善建议，并对修改完善整改方案，川光电已采纳大部分建议；其余事项持续跟进 | 川光电内部继续梳理，讨论，制定相关制度。 | 法务审计部已对规章制度合规性提出审核意见，川光电正在落实 | 无 |  | 1.法务审计部已完成对综合督察关联的败诉分析报告审核； 2.法务审计部将持续落实川光电合规管理办法修订； 3.法务审计部正在推进上海建发案，预计11月27日由法院下达判决书 | 1.因集团合同管理办法未出台，光电公司尚未更新； 2.上海建发案可能由再审风险，还需再跟踪 | 已完成 | 无 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成