## Sheet1
九洲北斗位置下属企业投后管理问题梳理及建议措施
序号 | 企业名称 | 投资主体 | 存在的问题或需要关注事项 | 投后管理建议措施 | 下一步重点工作计划 | 计划完成时间 | 责任单位
1 | 成都卫通信息技术有限公司 | 九洲北斗位置 | 1.治理风险：委派人员目前已不符合委派条件，按照公司章程，九洲北斗位置应委派1名监事，现监事已到重庆隆翎任职。高层管理人员空缺，九洲北斗位置委派的总经理已到四川安和任职，公司现无总经理，副总经理是成都卫通自行选聘，非九洲方人员。委派人员权责界面不清晰，目前成都卫通业务合同签订和财务审批由委派董事代行审批，程序存在瑕疵，权责界面不清，存在管理失控风险。 2.法律风险：小股东股权款未实缴到位，王勇还有200万元到期未出资，九洲委派人员任职期间，未在三会治理层面督促王勇实缴到位。 3.经营风险：成都卫通用印管理存在风险。 4.压减推进困难。与股东王勇多次沟通转让方案未达成一致。 | 1.九洲北斗位置尽快按照公司章程选聘总经理；现阶段正在进行监事会改革，待集团就该事项过会后由九洲北斗位置督促成都卫通修订公司章程。 2.督促九洲北斗位置履行催缴义务。 3.建议集团对口部门介入核实具体情况。 4.法务审计部积极配合资本运营部的非诉协调工作，并做好发起出资纠纷诉讼的准备。 | 1.委派人员目前已不符合委派条件、高层管理人员空缺：九洲北斗位置选聘相应人员。 2.成都卫通业务合同签订和财务审批流程存在瑕疵：九洲北斗位置对业务合同签订和财务审批流程进行整改。 3.印章管控风险：九洲北斗位置与自然人股东协商、制定公司印章共管制度。 | 2025-06-20 | 九洲北斗位置
[5 empty] | 4.资本运营部协同九洲北斗位置于6月30日前完成成都卫通股权转让。 | 2025-06-30 | 资本运营部 九洲北斗位置
[5 empty] | 5.小股东未实缴到位：法务审计部适时采取法律手段进行催收。 | 12月31日 （启动时间视股权转让情况而定） | 法务审计部
2 | 四川九洲北斗应用科技有限公司 | 九洲北斗位置 | 1.治理风险：委派人员目前已不符合委派条件，按照公司章程，九洲北斗位置应委派1名监事，现监事已到重庆隆翎任职。 2.经营风险：北斗应用用印管理存在风险。 3.压减推进困难：公司业务与母公司九洲北斗位置业务重合，属于2024年压减名单企业。但压减方案与股东未达成一致。 | 1.现阶段正在进行监事会改革，待集团就该事项过会后由九洲北斗位置督促北斗应用修订公司章程。 2.从压减名单摘除，纳入投后日常管理。 3.建议集团对口部门介入核实具体情况。 | 1.委派人员目前已不符合委派条件：现阶段正在进行监事会改革，待集团就该事项过会后由九洲北斗位置督促并落实北斗应用修订公司章程。 2.印章管控风险：九洲北斗位置与自然人股东协商、制定公司印章共管制度。 | 2025-12-31 | 九洲北斗位置
3 | 绵阳九洲北斗新时空能源有限公司 | 九洲北斗位置 | 1.因公司与母公司九洲北斗位置业务重合，属于2024年压减名单企业。 2.财务风险：公司存在大股东资金占用情况（安州投资、张涛利用绵阳新时空向银行借款合计8000万元，安州投资、张涛根据银行要求还本付息），股东安州投资及其关联公司和北斗聚力持续利用绵阳新时空融资，若后续资金归还不到位，债权人起诉绵阳新时空，九洲北斗位置公司作为绵阳新时空公司股东，存在承担与其出资义务匹配的偿债义务。 3.法律风险：张涛长期未履行实缴出资义务。 4.2022年，因对该企业缺乏控制力纳入压减，但与安州投资多次沟通九洲退出方案，未达成一致。 | 摘除压减名单。由九洲北斗位置，集团法务审计部、集团财务管理部介入解决资金占用和出资问题，并持续做好投后管理，防控风险。 | 大股东资金占用： 1.资本运营部对参股企业公司章程中关于资金出借相关约定及决策流程进一步梳理。 2.财务管理部将参股企业的资金占用情况纳入管理。 3.法务审计部梳理是否具备诉讼条件，适时启动借款催收及股东代表诉讼，要求大股东归还占用资金。 4.总部职能部门应在未来进行参股投资的章程审定及签订投资协议时要就关联借款、担保决策事项主张权利约定，原则上力争享有一票否决权或关联股东回避表决权，或至少保障知情权。 | 2025-06-10 | 资本运营部 财务管理部 法务审计部
4 | 四川九鑫新时空能源科技有限公司 |  | 2024年公司实现营业收入约3.2亿元，净利润约6万元，营收下滑10%左右，净利润减少6万元左右（加油卡业务返利减少）。 | 由于公司加油卡业务返利减少，公司也有裁员计划，后续九洲北斗位置持续跟踪公司经营情况。 | —— | —— | 九洲北斗位置